Российская Федерация

Администрация города Дивногорска

Красноярского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

10.04.2025 				г. Дивногорск					№ 443р

О реализации городского проекта «Дивные берега» в 2025 году

В целя организации досуга и массового отдыха жителей города Дивногорска, развития форматов вовлечения горожан в социокультурное и событийное развитие города, на основании ст. 43 Устава города Дивногорска:

1. Обеспечить подготовку и реализацию городского проекта «Дивные берега» в летний период 2025 года на общественных пространствах городского округа город Дивногорск.

2. Утвердить состав организационного комитета по реализации городского проекта «Дивные берега» согласно приложению 1.

3. Утвердить концепцию городского проекта «Дивные берега» согласно приложению 2.

4. Утвердить План организационных мероприятий по подготовке                    и реализации городского проекта «Дивные берега» согласно приложению 3.

5. Утвердить тематический план-график реализации городского проекта «Дивные берега» согласно приложению 4.

6. Отделу культуры (Чавдарь Т.В.), отделу физической культуры, спорта и молодежной политики (Сумцова О.Л.) отделу образования (Кабацура Г.В.), отделу экономического развития (Панченко В.Ю.) администрации города Дивногорска обеспечить реализацию Плана и Плана-графика.

7. Контроль за выполнением требований настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы города Дивногорска                                     Кузнецову М.Г.

Глава города							                Д. В. Иванов

Приложение 1 к распоряжению администрации

города Дивногорска от ____________ №___

Организационный комитет по подготовке и реализации общегородского проекта «Дивные берега» в 2025 году

| Кузнецова Марина Георгиевна Чавдарь Татьяна Владимировна | - - | председатель организационного комитета, Первый заместитель Главы города Дивногорска заместитель председателя организационного комитета, начальник отдела культуры администрации города Дивногорска |
| --- | --- | --- |
| члены комитета: |  |  |
| Акулич Полина Викторовна | - | заместитель Главы города Дивногорска |
| Кабацура Галина Васильевна | - | начальник отдела образования администрации города Дивногорска |
| Коротецкая Зоя Александровна | - | директор МКУ «УКСГХ» |
| Климович Любовь Ивановна | - | главный редактор КГАУ «Редакция газеты «Огни Енисея» (по согласованию) |
| Панченко Валентина Юрьевна | - | начальник отдела экономического развития администрации города Дивногорска |
| Сливина Надежда Дмитриевна | - | директор МКУ «ТехноЦентр города Дивногорска» |
| Сумцова Ольга Леонидовна | - | исполняющий обязанности начальника отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска |

Приложение 2 к распоряжению администрации

города Дивногорска от ____________ №___

Концепция общегородского проекта «Дивные берега»

Благоустроенный город дает ощущение безопасности, физической                       и психологической, становится пространством, соразмерным человеку и при этом универсальным. Важную роль в формировании качества городской среды играют общественные пространства, преобразования которых меняют жизнь всего сообщества. Общественные пространства делают людей ближе.

Городской проект «Дивные берега» направлен на создание условий для формирования у жителей культуры совместного отдыха                                       на общественных пространствах городского округа город Дивногорск.

В рамках проекта общественные пространства будут наполняться культурными практиками, направленными на создание комфортной среды для отдыха. Проект станет площадкой для самореализации активных и творческих горожан, местом объединения единомышленников по различным направлениям. Возможность принять участие в проекте есть у всех желающих, что делает проект народным.

В дни проведения мероприятий будут усиливаться меры безопасности и уборка территорий.

Идеологемы проекта: общественные пространства созданы для людей;  вовлечение горожан и поддержка инициатив; территория добрососедства; поддержка социально-ориентированного бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Содержание проекта: на общественных пространствах организуются творческие локации для жителей и гостей города.

Оператор проекта: отдел культуры администрации города Дивногорска.

Период реализации: с 1 июня по 31 августа 2025 года.

Место реализации (общественные пространства):

Административная площадь, г. Дивногорск,

Пионерская площадь, г. Дивногорск,

памятник «50 лет Победы», г. Дивногорск,

Милицейский парк, г. Дивногорск,

сквер Юность, г. Дивногорск,

сквер Строителей, г. Дивногорск,

агитплощадка на ул. Заводской, г. Дивногорск,

памятник А.Е. Бочкину, г. Дивногорск,

сквер Молодежный в с. Овсянка,

памятник «Погибшим воинам», с. Овсянка

Литературный сквер, с. Овсянка,

общественное пространство, п. Усть-Мана.

Инфраструктура проекта: от органов администрации - информационное оповещение, охрана общественного порядка, обеспечение уборки;                            от учреждений - событийные форматы; от бизнеса - точки общественного питания, торговые точки, фотозоны.

Приложение 3 к распоряжению администрации

города Дивногорска от ____________ №___

План организационных мероприятий по подготовке и реализации городского проекта «Дивные берега» в 2025 году

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний организационного комитета | апрель-май 2025 | Кузнецова М.Г. |
| 2 | Формирование тематического плана-графика реализации городского проекта «Дивные берега» | до 01.05. 2025 | Чавдарь Т.В. |
| 3 | Реализация плана-графика городского проекта «Дивные берега» | 01.06-31.08.2025 | Чавдарь Т.В. |
| 4 | Взаимодействие по соучастию в событиях городского проекта «Дивные берега» | 01.06-31.08.2025 | Чавдарь Т.В. Сумцова О.Л. Кабацура Г.В. Панченко В.Ю. |
| 5 | Обеспечение участия представителей бизнеса в городском проекте «Дивные берега» | 01.06-31.08.2025 | Панченко В.Ю. |
| 6 | Обеспечение участия представителей общественности в городском проекте «Дивные берега» | 01.06-31.08.2025 | Чавдарь Т.В. Сумцова О.Л. Кабацура Г. В. |
| 7 | Обеспечение функционирования точек питания и торговых точек на общественных пространствах в период реализации отдельных мероприятий городского проекта «Дивные берега» | 01.06-31.08.2025 | Панченко В.Ю. |
| 8 | Информационное сопровождение городского проекта «Дивные берега» | 01.06-31.08.2025 | Акулич П.В. Климович Л.И. (по согласованию) |
| 9 | Уборка территорий общественных пространств в период проведения мероприятий городского проекта «Дивные берега» | 01.06-31.08.2025 | Коротецкая З.А. Сливина Н.Д. |
| 10 | Визуализация городского проекта «Дивные берега» | до 01.06.2025 | Чавдарь Т.В. |

Приложение 4 к распоряжению администрации города Дивногорска от ____________ №___

Тематический план-график реализации городского проекта «Дивные берега» в 2025 году

| № | Дата проведения | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Административная площадь, г. Дивногорск |  |  |  |
| 1 | 1 июня | Фестиваль «Город Первых» | МБУК ГДК «Энергетик» |
| 2 | 3 июня | Игровая программа «Навстречу солнцу» | Центральная городская библиотека им. В.Н. Белкина |
| 3 | 7 июня | Культурно-познавательный квест «Дивные приключения» | Филиал «Городской музей» |
| 4 | 11 июня | Уличная акция «Россия – это мы» | Центральная городская библиотека им. В.Н. Белкина |
| 5 | 12 июня | Выездная выставка «Дивные истории» | МБУК ДХМ |
| 6 | 20 июня | Уличная акция «Мы этой памяти верны» | Центральная городская библиотека им. В.Н. Белкина |
| 7 | 5 июля | Выездная выставка «Дивногорск - город туризма» | Филиал «Городской музей» |
| 8 | 8 июля | Общегородской праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности | ГДК «Энергетик», МБУК ДХМ |
| 9 | 17 июля | Вечёрка с фольклорным ансамблем «Медовый Спас» | ГДК «Энергетик» |
| 10 | 19 июля | Фестиваль памяти Полины Жигаевой | ГДК «Энергетик» |
| 11 | 30 июля | Викторина «Народные загадки» | Центральная городская библиотека им. В.Н. Белкина |
| 12 | 8 августа | Литературная беседа «С книжкой на скамейке» | Центральная городская библиотека им. В.Н. Белкина |
| 13 | 9 августа | Спортивная программа «Раз, два, три, четыре» | Центральная городская библиотека им. В.Н. Белкина |
| 14 | 20 августа | Мастер – класс «Детский танец» | ГДК «Энергетик» |
| 15 | 21 августа | Патриотическая акция «Честь и слава Российского флага» | Центральная городская библиотека им. В.Н. Белкина |
| 16 | 22 августа | Праздник, посвященный Дню Государственного флага РФ. Выставка «День флага». Викторина «Государственные символы России» | ГДК «Энергетик» Филиал «Городской музей» |
| Пионерская площадь, г. Дивногорск |  |  |  |
| 17 | 12 июня | XXXII Межрегиональный фестиваль детского художественного творчества «У Дивных гор» | ГДК «Энергетик», ДХМ |
| 18 | 12 июня | День города | ГДК «Энергетик» |
| 19 | 9 августа | Выездная выставка ко Дню физкультурника | Филиал «Городской музей» |
| Памятник «50 лет Победы», г. Дивногорск |  |  |  |
| 20 | 22 июня | Митинг, посвященный Дню памяти и скорби | ГДК «Энергетик» |
| Памятник А.Е. Бочкину, г. Дивногорск |  |  |  |
| 21 | 10 августа | Встреча, посвященная Дню строителя. Выездная выставка ко Дню строителя | ГДК «Энергетик», Филиал «Городской музей» |
| Милицейский парк, г. Дивногорск |  |  |  |
| 22 | 3 июня | Мастер – класс по правополушарному рисованию | МБУК ГДК «Энергетик» |
| 23 | 4 июня | Игровая программа «Парковая среда» | Городская библиотека им. В.Г. Распутина |
| 24 | 7 июня | Баттл по уличным танцевальным направлениям «Дивный баттл» школы танцев «Контакт» | МБУК ГДК «Энергетик» |
| 25 | 12 июня | Праздничный концерт, посвященный Дню России | МБУК ГДК «Энергетик» |
| 26 | 14 июня | Мастер-класс «Зумба» | МБУК ГДК «Энергетик» |
| 27 | 18 июня | Игровая программа «Парковая среда» | Городская библиотека им. В.Г. Распутина |
| 28 | 2 июля | Игровая программа «Парковая среда» | Городская библиотека им. В.Г. Распутина |
| 29 | 4 июля | Мастер-класс по оригами «Аист – символ семьи» | Центральная городская библиотека им. В.Н. Белкина |
| 30 | 5 июля | Большие семейные выходные «Семейный вечер в парке». Мастер-класс «Летний цветок» | МБУК ГДК «Энергетик», МБУК ДХМ |
| 31 | 16 июля | Игровая программа «Парковая среда» | Городская библиотека им. В.Г. Распутина |
| 32 | 17 июля | Мастер-класс «Дымковская роспись» | Центральная городская библиотека им. В.Н. Белкина |
| 33 | 24 июля | Мастер-класс «Цветочный день» | Центральная городская библиотека им. В.Н. Белкина |
| 34 | 26 июля | Мастер-класс «Гербарий на спиле» | МБУК ДХМ |
| 35 | 2 августа | Мастер-класс «Плетенный браслет» | МБУК ДХМ |
| 36 | 2 августа | Концерт рок – группы «LOVAYDA» | МБУК ГДК «Энергетик» |
| 37 | 6 августа | Игровая программа «Парковая среда» | Городская библиотека им. В.Г. Распутина |
| 38 | 6 августа | Мастер – класс по актерскому мастерству | МБУК ГДК «Энергетик» |
| 39 | 16 августа | Мастер – класс по хип - хопу | МБУК ГДК «Энергетик» |
| 40 | 20 августа | Игровая программа «Парковая среда» | Городская библиотека им. В.Г. Распутина |
| Агитплощадка на ул. Заводской, г. Дивногорск |  |  |  |
| 41 | 18 июня | Детская игровая программа | МБУК ГДК «Энергетик» |
| 42 | 21 июня | Мастер-класс «Рисуем город» | МБУК ДХМ |
| 43 | 19 июля | Выездная выставка, посвященная истории ДЗНВА | Филиал «Городской музей» |
| 44 | 12 августа | Мастер – класс по актерскому мастерству | МБУК ГДК «Энергетик» |
| Сквер Юность, г. Дивногорск |  |  |  |
| 45 | 4 июня | Игра-путешествие «Сказка Солнечной страны» | Центральная детская библиотека им. А. Гайдара |
| 46 | 18 июня | Литературная минутка «Зацени поэзию!» по творчеству А.С. Пушкина | Центральная детская библиотека им. А. Гайдара |
| 47 | 9 июля | Конкурсно-игровая программа «На поиски цветка папоротника» ко Дню Ивана Купалы | Центральная детская библиотека им. А. Гайдара |
| 48 | 23 июля | Игровая программа «Книжный звездопад» | Центральная детская библиотека им. А. Гайдара |
| 49 | 6 августа | Литературное погружение к Международному дню светофора | Центральная детская библиотека им. А. Гайдара |
| 50 | 20 августа | Колесо истории «Яблочный СПАС» | Центральная детская библиотека им. А. Гайдара |
| Сквер Молодежный, с. Овсянка |  |  |  |
| 51 | 1 июня | Праздничная программа «В стране веселого детства» | Клуб с. Овсянка |
| 52 | 4 июня | Игровая программа «Ох, уж эти детки» | Клуб с. Овсянка |
| 53 | 12 июня | Праздничное мероприятие «Я живу в России» | Клуб с. Овсянка |
| 54 | 12 июня | Акция «Ленточка - триколор» | Клуб с. Овсянка |
| 55 | 18 июня | Игровая программа «Кто играет-не скучает» | Клуб с. Овсянка |
| 56 | 28 июня | Игровая программа «Русские народные игры» | Клуб с. Овсянка |
| 57 | 7 июля | Игровая программа «На Ивана, да на Купала обливали кого попало» | Клуб с. Овсянка |
| 58 | 8 июля | Игровая программа «Великое чудо-семья» | Клуб с. Овсянка |
| 59 | 16 июля | Игровая программа «ЗамеЧательное лето» | Клуб с. Овсянка |
| 60 | 24 июля | Игровая программа «Планета загадок» | Клуб с. Овсянка |
| 61 | 30 июля | Игра-путешествие «Кто в лесу живет, что в лесу растет?» | Клуб с. Овсянка |
| 62 | 8 августа | Спортивно-игровая программа «Выбираем спорт!» | Клуб с. Овсянка |
| 63 | 22 августа | Праздничная программа ко Дню Государственного флага Российской Федерации | Клуб с. Овсянка |
| Литературный сквер, с. Овсянка |  |  |  |
| 64 | Июнь-август | Проект «Библиотека на траве»: чтение вслух с обсуждением книг; литературные викторины; концертные программы; мастер-классы | МБУК БМА |
| 65 | 1 июня | # Развлекательная программа «Страна детства» | МБУК БМА |
| 66 | 6 июля | Творческая площадка «Счастье быть вместе» ко Дню семьи, любви и верности | МБУК БМА |
| 67 | 23 августа | Творческая площадка краевого праздника «Бабушкин праздник» | МБУК БМА |
| с. Овсянка |  |  |  |
| 68 | 23 августа | Краевой праздник «Бабушкин праздник» | МБУК ГДК «Энергетик» |
| Памятник «Погибшим воинам», с. Овсянка |  |  |  |
| 69 | 22 июня | Акция «Свеча памяти» | клуб с. Овсянка |
| Общественное пространство, п. Усть-Мана |  |  |  |
| 70 | 4 июня | Конкурс рисунков на асфальте «Разноцветный асфальт», посвященный Дню защиты детей | Клуб п. Усть-Мана |
| 71 | 7 июня | Мастер-класс росписи по дереву «Сказки Пушкина» | Клуб п. Усть-Мана |
| 72 | 12 июня | Праздничная программа «Мой дом - Россия» | Клуб п. Усть-Мана |
| 73 | 12 июня | Выставка картин В.Л. Ковгера «Родина моя» | Клуб п. Усть-Мана |
| 74 | 14 июня | Конкурсно-игровая программа «День банщика» | Клуб п. Усть-Мана |
| 75 | 18 июня | Мастер-класс росписи по дереву «Рисуем жарки» | Клуб п. Усть-Мана |
| 76 | 21 июня | Возложение цветов к обелиску в память о погибших земляках в годы Великой Отечественной войны | Клуб п. Усть-Мана |
| 77 | 25 июня | Мастер-класс по акварели «Летний пейзаж» | Клуб п. Усть-Мана |
| 78 | 28 июня | Мастер-класс «Пейзаж» | Клуб п. Усть-Мана |
| 79 | 2 июля | Мастер-класс «Сибирская деревня» | Клуб п. Усть-Мана |
| 80 | 5 июля | Игровая программа «Брызги лета» | Клуб п. Усть-Мана |
| 81 | 9 июля | Концертная программа «Все начинается с семьи» | Клуб п. Усть-Мана |
| 82 | 12 июля | Игра- викторина «Предками данная мудрость народная» | Клуб п. Усть-Мана |
| 83 | 16 июля | Игровая программа «Единый день фольклора» | Клуб п. Усть-Мана |
| 84 | 19 июля | Музыкальная программа «Пусть лето звучит» | Клуб п. Усть-Мана |
| 85 | 23 июля | Мастер-класс «Садовые цветы» | Клуб п. Усть-Мана |
| 86 | 26 июля | Мастер-класс «Наброски фигуры человека» | Клуб п. Усть-Мана |
| 87 | 30 июля | Игра викторина «Путешествие в сказку» | Клуб п. Усть-Мана |
| 88 | 2 августа | - Мастер-класс «Деревенский дом» | Клуб п. Усть-Мана |
| 89 | 6 августа | - Мастер-класс резьбы по дереву «Лесные птицы» | Клуб п. Усть-Мана |
| 90 | 9 августа | Познавательная программа «Собираем урожай» | Клуб п. Усть-Мана |
| 91 | 13 августа | - Мастер-класс росписи по дереву «Полевые цветы» | Клуб п. Усть-Мана |
| 92 | 16 августа | - Игровая программа «Калинка-малинка» | Клуб п. Усть-Мана |
| 93 | 20 августа | - Мастер-класс «Как мы летом отдыхали» | Клуб п. Усть-Мана |
| 94 | 22 августа | Тематическое мероприятие «Флаг родины моей» | Клуб п. Усть-Мана |
| 95 | 23 августа | Музыкальная программа «Под звуки солнца» | Клуб п. Усть-Мана |
| 96 | 27 августа | Мастер-класс по акварели «Дары лета» | Клуб п. Усть-Мана |
| 97 | 30 августа | Мастер-класс по акварели «Животные и птицы» | Клуб п. Усть-Мана |